## Plan
STT | Tên công việc | Chi tiết công việc | Người thực hiện | Người Review | Ngày bắt đầu | Thời gian Review | Ngày kết thúc | Trạng thái | Ghi chú
I | Phát biểu bài toàn | Đối tượng: Hệ thống quản lý các đối tượng sau:Dự án, Công việc, Nhân viên, Phân công công việc, Ghi nhận thời gian làm việc, Chi phí dự án, Tài liệu và báo cáo tiến độ, Đánh giá hiệu suất Xác định phạm vi hệ thống: tạo dự án, phân công công việc, theo dõi tiến độ | Phạm Tiến Hải | Đàm Thận Minh Nhật | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | Hoàn thành
II | Quy trình nghiệp vụ | Tạo dự án Tạo công việc cho dự án Phân công nhân viên Ghi nhận thời gian làm việc Báo cáo tiến độ Quản lý chi phí Đánh giá hiệu suất | Đàm Thận Minh Nhật | Đỗ Huy Hoàng | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Hoàn thành
III | Mô hình ERD | Vẽ ERD | Nguyễn Minh Tú | Cả nhóm | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | Hoàn thành
IV | Mô tả đặc tả dữ liệu | các Data Dictionary – Table, | Đỗ Huy Hoàng | Đoàn Phương Duy | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Hoàn thành
V | Thống kê các ràng buộc | Mối quan hệ,Loại ràng buộc,Mô tả,Cách triển khai ,Mục đích | Đỗ Huy Hoàng | Đoàn Phương Duy | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Hoàn thành
VI | Cài đặt vật lý | Create Database Create Database Tables | Đoàn Phương Duy | cả nhóm | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Hoàn thành
VII | Thực hành SQL | Initializing data SQL Queries for statistics Views Stored Procedures Triggers | Đoàn Phương Duy | cả nhóm | 2025-12-12 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Hoàn thành
VIII | Xây dựng Slide |  | Trần Trí Ngữ Nguyễn Minh Tú | cả nhóm | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | Hoàn thành
IX | Viết tài liệu .doc |  | Phạm Tiến Hải Đàm Thận Minh Nhật | cả nhóm | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | Hoàn thành
….